## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Setup project | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 100% | DANH |  |  |  |  | Bao gồm: Phân chia tasks, dựng souce code và đưa lên github.
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
Header | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 90% | DANH
Carousel | 2022-08-28 | 2022-08-29 | 100% | DANH
About us | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 100% | DANH
Services | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 100% | DANH
Why choose us | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 100% | DANH
Counter | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 100% | DANH
Our plans |  |  |  | TRUNG
Better pet nutrition |  |  |  | TRUNG
Testimonials |  |  |  | TRUNG
Stay updated |  |  |  | TRUNG
Footer |  |  |  | TRUNG
Light and Dark mode |  |  |  | TRUNG
Tên dự án | Pooch Care
Deadline | 2022-09-05
Thành viên 1 | Trần Tuấn Danh
Thành viên 2 | Trần Thiên Trung